附件

兰州大学财政专项资金预算执行监督考核管理办法（试行）

第一章	总则

- 为进一步加强学校财政专项资金预算执行工作，落实预算执行管理责任，建立健全预算执行管理机制，提高财政专项资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）等有关法律法规及规定，结合学校实际，制定本办法。

- 本办法所称财政专项资金是指财政部、教育部拨付我校的资金，包括“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”、“中央高校教育教学改革专项经费”、“中央高校基本科研业务费”、“中央高校改善基本办学条件专项资金”、“基本建设经费”等。

- 财政专项资金预算执行及使用，必须贯彻“科学规划、落实责任、突出绩效、安全规范”的原则，切实保证财政资金发挥最大效益。

第二章	管理职责

- 学校中央财政专项资金项目工作小组负责财政专项资金预算执行的责任落实、统筹协调、督查督进、绩效考核；盘活学校财政存量资金，提高财政资金预算支出效益等事项。

- 财务处是财政专项资金预算执行的总负责部门，负责预算执行监督、预算执行分析、预算执行调整、预算执行评价；对预算执行进度进行跟踪督查。

- 归口管理部门是预算执行的主体责任部门，负责本部门分管项目的实施、预算执行、督查督进等工作。

（一）学科建设与发展规划处负责中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金；

（二）教务处负责中央高校教育教学改革专项经费；

（三）科学技术发展研究院负责中央高校基本科研业务费（自然科学）、国家重点实验室等项目经费；

（四）社会科学处负责中央高校基本科研业务费（人文社科）、教育部哲学社会科学繁荣计划等项目经费；

（五）国际合作与交流处、港澳台办负责教育领域交流与合作专项经费、外事管理实务专项等项目经费；

（六）国有资产管理处负责中央高校改善基本办学条件专项资金（实验室以外的设备资料购置）等项目经费；

（七）实验室与设备管理处负责中央高校改善基本办学条件专项资金（与实验室相关的设备资料购置）等项目经费；

（八）基本建设处负责基本建设、中央高校改善基本办学条件专项资金（房屋修缮、基础设施改造、建设项目配套工程等）等项目经费。

- 项目实施部门或经费使用单位是项目预算执行的直接责任人，负责项目的预算执行的具体实施。

- 采购管理办公室负责除工程以外的财政专项资金纳入学校集中采购限额以上部分的采购工作。

- 审计处负责对财政专项资金执行及使用情况进行审计。

第三章	预算执行的过程管理

- 项目建设与启动。各单位结合实际、提早谋划，根据学校事业发展规划和三年滚动预算的要求，提前作好项目库建设。项目一经教育部确定，项目归口管理部门应及时细化预算，提前启动前期准备工作。

- 招投标要求。各单位财政专项资金涉及工程维修、设备购置等按有关规定需学校集中采购的，原则上每年4月30日前完成招投标工作。

- 预算执行进度要求。各单位应确保按时完成预算执行任务，每年6月底、8月底、9月底、10月底、12月底，财政专项经费执行进度应分别达到50%、70%、80%、85%和100%。

- 预算执行调整。预算执行过程中，如遇下列情形，学校启动预算调整程序。

（一）项目调整或实施方案变更的；

（二）项目实施完成预计有资金结余的；

（三）项目终止或预计难以执行的；

（四）项目实施进度因主观原因低于关键时点序时进度的；

（五）其他需要调整的情形。

- 预算执行分析及通报。各单位应按要求向财务处报告预算执行情况，财务处定期对学校的预算执行情况进行分析，找出原因、采取有效措施促进执行，并将关键时间节点预算执行情况进行通报。

- 结余资金管理。当年安排的预算资金必须在当年执行完毕，年末未用完的预算资金视为学校结余资金，原则上由学校收回统筹使用，以后年度不再安排预算。

第四章	预算执行的考核

- 学校对各单位（含归口管理部门及经费使用单位）的财政专项资金预算执行情况实行考核，并采取相应的奖惩措施。将当年财政专项资金预算执行任务和考核，纳入学校年度目标任务考核中。

（一）对预算执行效果好的，加大经费支持，并增加单位绩效奖励。

（二）对预算执行效果差的，减少或暂停安排相关经费预算，并扣减单位绩效奖励。

（三）对预算执行不力，导致上级部门减拨经费的，根据具体情况，分清原因和责任，追究相关部门和责任人的责任。

- 建立约谈通报制度。对连续两次不能达到财政专项资金预算执行进度要求的单位，由学校相关领导约谈执行进度不理想的单位负责人，督促该单位加快经费执行进度。一年内被约谈两次及以上的单位，在全校范围内通报批评。

第五章	附则

- 本办法由财务处负责解释。

- 本办法自公布之日起施行。若学校原有关规定与本办法有不一致处，以本办法为准。