附件

兰州大学建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金管理办法（试行）

- 总则

- 为加快推进世界一流大学建设，保证我校一流大学和一流学科建设项目的顺利实施，提高资金使用效率，根据《财政部 教育部关于印发<中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金管理办法>的通知》（财科教〔2017〕126号），结合我校实际情况，特制定本办法。

- 兰州大学建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金(以下简称“引导专项”)来源包括中央财政专项资金、地方政府共建资金以及学校自筹资金和其他配套资金。

中央财政专项资金的使用方向包括拔尖创新人才培养、师资队伍建设、提升自主创新和社会服务能力、文化传承创新、国际合作交流。地方政府共建资金和学校自筹资金根据地方政府相关规定和学校“双一流”建设规划统筹安排。

- “引导专项”资金管理实行学校统一管理、集中核算、专款专用，遵循“总体规划，分类实施；统筹安排，突出重点；放管结合，科学管理；注重绩效，动态调整”的原则。

- “引导专项”实行项目库管理，项目库建设秉承“建设一批、储备一批、谋划一批”的原则。项目的遴选要以质量为导向，突出学科重点，坚持公开、公平、公正，充分发挥学院和学科的建设主体作用。

- “引导专项”资金按因素法分配，分配因素主要包括基础因素、质量因素和其他因素，以质量因素特别是学科水平因素为主。基础因素指人才培养、师资队伍、科学研究等方面的基本条件，质量因素指学科建设、科学研究、社会服务等方面取得的成效，其他因素指学院办学特色、发展潜力、综合改革、资金使用管理情况、绩效评价结果等。

- 管理职责

- 学校“双一流”建设领导小组负责“引导专项”建设项目的总体规划及项目库的建设，审核年度项目实施方案及年度支出计划。

- 学校中央财政专项资金项目工作小组负责“引导专项”资金的统筹，组织开展预算项目评审，向校长办公会和党委常委会提交预算安排及调整建议。

- 学科建设与发展规划处（“双一流”建设办公室）具体负责“引导专项”项目库的建设，制定三年支出规划和年度支出计划。负责组织“引导专项”的项目申报、评审、遴选、实施，以及预算执行监督、验收、总结、绩效考评等工作。

- 财务处负责“引导专项”资金的预算评审及预算编制，预算执行及监督，预算绩效评价，负责决算的编报及结转结余资金管理等工作。

- 教务处、研究生院、人事处（人才办）、科学技术发展研究院、社会科学处、宣传部、国际合作与交流处负责指导学院项目申报、实施等工作。

- 各学院是“引导专项”项目建设主体，负责根据“双一流”建设实施方案，提出项目建设需求，科学合理编制项目申报文本及项目的实施，合理、规范使用资金等。

- 项目申报与遴选

- 项目设置。“引导专项”项目设置为拔尖创新人才培养、师资队伍建设、提升自主创新和社会服务能力、文化传承创新、国际合作交流等五类，各学院及其他建设单位可根据“双一流”建设任务及学科发展需求自主选择申报项目。

- 项目申报。各学院及其他建设单位可单独或联合申报建设项目，提出三年项目规划。学院申报项目经学院党政联席会议审议、学科群工作小组论证后申报。部门申报项目经处（部）务会审议通过后申报。

- 项目评审立项。学校组织项目评审和预算评审，提出建议立项名单及优先级，经“双一流”建设领导小组审核，确定校内拟建设项目。

- 项目入库。在校内拟建设项目的基础上，根据教育部有关要求，提交校长办公会及党委常委会审议确定参评项目，经教育部评审后，项目正式立项入库。

- 预算管理

- 根据教育部下达的“一下”预算控制数，“双一流”建设办公室按规定程序在项目库中遴选项目，经学校“双一流”建设领导小组审核后报校长办公会及党委常委会审议确定下年度实施项目，纳入部门（二上）预算。

- “引导专项”资金按规定编制项目预算文本。预算文本包含项目基本信息、立项依据、实施方案、三年支出计划、部门预算经济分类、二级项目支出明细及项目绩效。

- “引导专项”资金三年支出规划和年度支出计划纳入学校预算。财务处根据预算批复数，及时将预算指标下达至学院等项目实施部门，按二级项目明细核算，确保专款专用。

- 各学院等项目实施部门要严格按照预算批准的内容和时间组织项目实施，按期完成建设任务。各部门应确保“双一流”项目建设和“引导专项”资金预算的执行进度，保证当年下拨的“引导专项”资金当年使用完毕，无法执行完毕的，学校将剩余额度统筹调剂使用。

- 预算一经审定，必须严格按照预算执行，一般不予调剂。对执行中确因特殊情况需调剂的内容，应当按照规定的程序审批，且调剂的项目必须是经教育部评审的项目。

- 支出和决算管理

- 学科建设与发展规划处和财务处应健全内部机制，对立项项目进行全过程监管，切实履行责任；各学院等项目实施单位是经费使用管理的直接责任人，对资金使用和项目实施的规范性、合理性和有效性负责。

- “引导专项”支出范围包括与世界一流大学建设和学科建设发展相关的人员经费、设备购置费、维修费、业务费等；支出标准，国家和学校有明确规定的，按照规定执行；没有明确规定的，由项目预算责任部门结合实际情况，按照勤俭节约、实事求是的原则确定。

（一）人员经费指学校在建设过程中，统一用于培养、引进、聘任学术领军人才、紧缺人才和建设优秀创新团队等所发生的人员支出。

（二）设备购置费指为建设任务购置必要的教学、科研仪器设备、软件和数据库等所发生的支出。

（三）维修费指用于与建设相关的教学、科研仪器设备、教学科研用房和附属设施的修理、维护以及提供条件支撑的教学科研基础设施改造所发生的支出。

（四）业务费指为完成建设任务而必须开支的办公费、图书资料费、差旅费、会议费、国际合作交流费、交通费、专用材料费、专家咨询费、劳务费、印刷费、论文版面费、图书出版费、专利申请及其他知识产权事务费、邮电费、水电费、青年教师和实验室技术人员的专业培训费、设备和场地租赁费等专项业务支出。

- “引导专项”支付按照国库集中支付有关规定执行，属于政府采购范围的，按照政府采购有关法律制度规定执行，凡符合校内招标管理范围的支出项目，须遵照学校相关管理办法执行。

- “引导专项”资金不得用于偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、对外投资等支出，不得用于房屋建筑物购建等支出，不得作为其他项目的配套经费，也不得用于按照国家规定不得开支的其他支出。

- 学校将“引导专项”收支情况纳入年度决算，统一编报。年度结转结余资金按照国家有关规定管理。决算内容主要包括：预算执行情况、资金使用效益、资金管理情况、绩效评价、取得的成果及存在的问题和建议等，由学科建设与发展规划处汇总后报财务处。

- 学校应加强资产配置管理，提高资产配置的科学性，优化存量，控制增量，避免重复配置。使用“引导专项”形成的资产均属国有资产，按学校国有资产有关管理规定，合理使用，精心维护，提高资产使用效率。

- 验收与考核

- 项目验收。项目执行完毕后，由“双一流”建设办公室、项目归口管理部门会同其他相关部门，按照有关规定组织项目验收。

- 项目考核。项目执行完成后，进行基于学院为主体的“双一流”绩效考核。绩效考核以《兰州大学教学科研单位年度目标任务绩效考核办法》为基础。此外，学校应适时引入第三方评价机构，对学科建设情况进行考核。考核评价结果将作为下一年度项目申报资格的重要参考依据。

- 监督检查与绩效评价

- 各单位应严格遵守国家财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受审计、监察、财政及主管部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

- “引导专项”实行项目管理责任制。各项目管理部门在本部门项目申报、评审、资金分配过程中，均应按照科学、合理、公正、规范、合法的原则组织开展。如有违反规定，造成不良影响或重大资金损失，将按国家和学校相关规定处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- “引导专项”实行预算绩效管理。绩效评价内容包括项目预算执行情况、建设进展情况、专项资金使用效益以及财务管理情况等，绩效评价结果作为“引导专项”建设项目预算调整和下年度预算编制的主要依据。

- 附则

- 本办法自2019年1月1日起施行。

- 本办法由财务处和学科建设与发展规划处负责解释。